## Slide 1: LA GESTION DE PROJET
Réaliser un projet tuteuré!!!!!

## Slide 2: PLAN DE L’INTERVENTION
Définitions et caractéristiques
La structure organisationnelle : piloter le projet
Le processus de planification
Le Diagramme de Gantt et outils de la gestion de projet
Le suivi et le contrôle du projet
Conclusion

## Slide 3: DEFINITIONS
Définition de l’AFNOR : un projet est « un effort unique mettant en œuvre des moyens (humains, matériels et financiers) pour atteindre un objectif défini dans les délais fixés ».
Action spécifique, nouvelle, qui structure méthodiquement et progressivement une réalité à venir pour laquelle on n’a pas encore d’équivalent exact (A. Beugnard)

## Slide 4: LES CONCEPTS ESSENTIELS
L’analyse de la notion de projet, nous a conduit à retenir un ensemble de huit concepts permettant de le décrire. En effet, un projet répond à des objectifs par la réalisation de livrables et l’atteinte de résultats. Ces résultats sont obtenus par l’exécution d’activités, supportées par des ressources. Il nécessite de prendre des décisions dans un environnement incertain et changeant. Les projets sont de plus en plus multi-entreprises et multi-sites, nécessitant ainsi un échange d’information entre de nombreux acteurs ayant des profils et des intérêts différents.

## Slide 5: PARTIE 1 DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES
Qu’est qu’un projet ?
Mise en place d’un service,
Organisation d’un salon,
Construction d’un pont
Organisation des vacances
…

## Slide 6: LES PARTICULARITES D’UN PROJET
La quantité produite est faible souvent unitaire
Un coût est préétabli et doit être respecté
Un délai de réalisation lui aussi préétabli doit être respecté
Il y a un enchaînement complexe d’un grand nombre d’opérations qui peuvent être inter-dépendantes
Des ressources humaines et matérielles multiples et hétérogènes sont utilisées pour sa réalisation

## Slide 7: LES PARTICULARITES (SUITE)
LA GESTION D’UN PROJET S’ARTICULE AUTOUR
  D’une structure organisationnelle
  D’un processus de planification
  Du suivi et du contrôle des coûts et des délais

## Slide 8: PARTIE 2 : LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

## Slide 9: LES ELEMENTS DE LA STRUCTURE
  DIFFERENTES STRUCTURES
  LES ACTEURS
  L’ANIMATION DE L’EQUIPE

## Slide 10: PARTIE 3 : LE PROCESSUS DE PLANIFICATION

## Slide 11: LES PREALABLES AU PROCESSUS
DEFINIR LES PARTIES AU PROJET
DEFINIR L’OBJECTIF
  La méthode SWOT
  Le QQQOPCCCMR

## Slide 12: LA METHODE SWOT

## Slide 13: LES ETAPES DE LA PLANIFICATION
DEFINITION DU PLAN DIRECTEUR : le cahier des charges, organisation, informations et réunions
DRESSER LA LISTE DES TACHES : Le WBS
DETERMINER LES RELATIONS ENTRE LES TACHES : Les antériorités éventuelles
ESTIMER LA DUREE DE CHAQUE TACHE ET LES RESSOURCES AFFECTEES
ANALYSER LA LOGIQUE DE L’ENSEMBLE

## Slide 14: LE WBS

## Slide 15: PARTIE 4 LES OUTILS : Le PERT OU MPM
    LE PERT
      Méthode d’ordonnancement utilisée pour le paquebot « France » en 1959
      Définitions essentielles
      Construction du graphe
        Niveaux
        Dessin du graphe
        Calculer dates au plus tôt, durée totale et dates au plus tard et marge
        Déterminer le chemin critique

## Slide 16: Construction du PERT : ETAPE 1

## Slide 17: Etape 2 : Les tâches fictives

## Slide 18: Etape 3 : Dates au plus tôt et au plus tard

## Slide 19: Etape 4 : construction du PERT

## Slide 20: PARTIE 4 : LES OUTILS : le diagramme de GANTT

## Slide 21: PARTIE 5 LE SUIVI ET CONTRÔLE DU PROJET
LE SUIVI
  LE TABLEAU DE BORD
  LES INDICATEURS DE COUTS

## Slide 22: Le diagramme d’Ishikawa

## Slide 23: IDENTIFIER ET GERER LES RISQUES
QUELS RISQUES ?
COMMENT Y REPONDRE ?